## 0. README
STORYLENS - KẾ HOẠCH DỰ ÁN & PHÂN CÔNG (Project Plan Workbook)
Nhóm 01 · CSC10011 Công Nghệ Phần Mềm cho hệ thống TTNT · GVHD: GS.TS Nguyễn Văn Vũ · 30/3-21/6/2026
Mục đích | Gom toàn bộ artifact QUẢN LÝ DỰ ÁN vào 1 file để đối chiếu trực tiếp với môn học (LN03 Project Management, LN03b Project Assignments). Nguồn dữ liệu: SDP v2 (rup_sdpln_sp_v2.docx), SRS, SAD, CLAUDE.md.
SHEET | NỘI DUNG | ÁNH XẠ BÀI GIẢNG
1. Team & RUP Roles | 6 thành viên + MSSV, ánh xạ sang 5 vai trò RUP (PM/BA/Designer/Implementer/Tester), mỗi vai trò có người chính + backup. | LN03b - 5 roles, main+backup
2. WBS - Task List | 31 công việc T1.1-T6.5: mô tả, người phụ trách, output, sprint, ước lượng, trạng thái. | LN03 - breakdown tasks, ≥20 tasks/12 tuần
3. Sprint Plan | 6 sprint (2 tuần) ánh xạ 4 pha RUP + 3 mốc Build (release). | LN03b - sprint=2 tuần, 4 pha; LN03 milestone
4. Gantt Timeline | Biểu đồ Gantt: task × 12 tuần, thanh thời lượng + hình thoi mốc. | LN03 - Activity timeline / Gantt
5. Staff Allocation | Phân bổ nhân sự: 6 thành viên × 12 tuần, phát hiện quá tải/nhàn rỗi. | LN03 - Staff allocation chart
6. Risk Register | 9 rủi ro: Probability×Loss = RE (số hoá theo bảng LN03), rank, chiến lược ứng phó, chỉ báo. | LN03 - RE = Probability × Loss, top risks
7. Traceability Matrix | Ma trận truy vết: Yêu cầu (F0x) ↔ Use Case ↔ Module/Component ↔ Test case ↔ trạng thái. | LN05/LN10 - mọi yêu cầu phải testable
8. Burndown | Burndown theo sprint: story point kế hoạch vs còn lại (ideal vs actual). | LN02 Scrum - Burndown chart
9. Scrum Log | Nhật ký scrum theo tuần: 3 câu hỏi (đã làm / vấn đề / sắp làm). | LN03b - weekly scrum, 3 questions
Ghi chú | RE số hoá theo bảng quy đổi LN03: Probability {Unlikely 10, Seldom 25, Occasional 50, Likely 75, Frequently 90}; Loss {Negligible 10, Insignificant 25, Moderate 50, Serious 75, Catastrophic 90}. 'Trung bình'→Occasional/Moderate(50); 'Cao'→Likely/Serious(75).

## 1. Team & RUP Roles
PHÂN CÔNG VAI TRÒ - 6 THÀNH VIÊN → 5 VAI TRÒ RUP
Đội hình phẳng (flat team). Ánh xạ vai trò thực tế của nhóm sang 5 vai trò chuẩn RUP của môn (LN03b). Mỗi vai trò có 1 người chính + 1 backup.
MSSV | Họ tên | Vai trò trong nhóm | Vai trò RUP | Chính/Backup | Trách nhiệm chính
23122041 | Đào Sỹ Duy Minh | Project Manager & AI/ML Engineer | Project Manager | Chính | Quản lý tiến độ, điều phối nhóm; fine-tune OCR; prompt engineering LLM translation
23122048 | Nguyễn Lâm Phú Quý | QA & Business Analyst | Project Manager | Backup | Backup PM; soạn tài liệu, điều phối review
23122048 | Nguyễn Lâm Phú Quý | QA & Business Analyst | Business Analyst | Chính | Soạn SDP/Vision/Use Cases; điều phối review yêu cầu
23122030 | Phạm Phú Hòa | AI/ML Engineer (RAG) | Business Analyst | Backup | Hỗ trợ tài liệu hoá yêu cầu
23122039 | Huỳnh Trung Kiệt | Backend Developer | Designer | Chính | Thiết kế kiến trúc, DB schema, SAD
23122044 | Trần Chí Nguyên | Frontend Developer | Designer (UI) | Backup | Thiết kế UI/UX, wireframe, screen flow
23122039 | Huỳnh Trung Kiệt | Backend Developer | Implementer #1 | Chính | FastAPI backend, tích hợp OCR pipeline, unit test, code review
23122030 | Phạm Phú Hòa | AI/ML Engineer (RAG) | Implementer #2 | Chính | LLM integration, vector DB, RAG Q&A, unit test
23122044 | Trần Chí Nguyên | Frontend Developer | Implementer #3 | Chính | Next.js UI, upload/reader/Q&A, unit test
23122002 | Nguyễn Đình Hà Dương | AI/ML Engineer (OCR) | Implementer (AI) | Backup | Dataset, fine-tune OCR, error analysis
23122048 | Nguyễn Lâm Phú Quý | QA & Business Analyst | Tester | Chính | Test plan + test cases; system test; UAT
23122002 | Nguyễn Đình Hà Dương | AI/ML Engineer (OCR) | Tester | Backup | Performance test, model evaluation, backup system test
Ghi chú: role Implementer theo LN03b cần ≥3 người → nhóm có 3 dev chính (Backend/RAG/Frontend) + 2 AI/ML engineer.

## 2. WBS - Task List
WORK BREAKDOWN STRUCTURE - 31 CÔNG VIỆC (T1.1-T6.5)
Phân rã công việc theo sprint (LN03). Người phụ trách theo MSSV. Trạng thái: dự án đã hoàn tất (final submission PA5).
Task | Sprint | Pha (RUP) | Mô tả công việc | Phụ trách | Output / Deliverable | Point | Trạng thái
T1.1 | S1 | Inception | Viết PA0, PA1 (SDP + Vision Document) | 23122048 (Quý) | PA0.docx, PA1.docx | 5 | Done
T1.2 | S1 | Inception | Setup GitHub repo, Trello/JIRA, Slack | 23122041 (Minh) | Repo + boards | 2 | Done
T1.3 | S1 | Inception | Tải dataset manga (HuggingFace), dịch sang tiếng Việt | 23122002 (Dương) | manga_dataset/ (~1000 pages) | 5 | Done
T1.4 | S1 | Inception | Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể | 23122039 (Kiệt), 23122030 (Hòa) | Architecture diagram | 5 | Done
T1.5 | S1 | Inception | Setup FastAPI backend cơ bản + CORS | 23122039 (Kiệt) | Backend running localhost:8000 | 3 | Done
T1.6 | S1 | Inception | Setup frontend cơ bản (React/Vite → Next.js) | 23122044 (Nguyên) | Frontend running | 3 | Done
T2.1 | S2 | Elaboration | Fine-tune OCR model trên Kaggle GPU T4 | 23122041 (Minh) | OCR checkpoint + accuracy report | 8 | Done
T2.2 | S2 | Elaboration | Thiết kế database schema + API endpoints | 23122039 (Kiệt) | OpenAPI/Swagger spec | 5 | Done
T2.3 | S2 | Elaboration | Setup ChromaDB/FAISS, test embedding | 23122030 (Hòa) | Vector DB config | 5 | Done
T2.4 | S2 | Elaboration | UI wireframe: Upload, Read, Q&A | 23122044 (Nguyên) | Figma prototype | 3 | Done
T2.5 | S2 | Elaboration | Viết test cases | 23122048 (Quý) | Test plan v1 | 3 | Done
T3.1 | S3 | Construction | Tích hợp YOLOv8 + OCR vào FastAPI pipeline | 23122039 (Kiệt), 23122002 (Dương) | Endpoint POST /upload end-to-end | 8 | Done
T3.2 | S3 | Construction | Translation Module: GlossaryManager + LLMClient (Gemini) | 23122030 (Hòa) | Module dịch có context injection | 5 | Done
T3.3 | S3 | Construction | Build UI trang Upload + Reader (Next.js) | 23122044 (Nguyên) | /upload và /reader hoạt động | 5 | Done
T3.4 | S3 | Construction | Viết test cases cho OCR pipeline + translation | 23122048 (Quý) | Test plan v2 | 3 | Done
T3.5 | S3 | Construction | Deploy frontend lên Vercel | 23122044 (Nguyên) | storylen.vercel.app live | 2 | Done
T4.1 | S4 | Construction | Setup ChromaDB + embedding pipeline, index chunks | 23122041 (Minh) | Vector store hoạt động | 5 | Done
T4.2 | S4 | Construction | RAG pipeline: QueryProcessor + ChunkRetriever + AnswerSynthesizer | 23122039 (Kiệt) | Endpoint POST /qa hoạt động | 8 | Done
T4.3 | S4 | Construction | Build UI trang Q&A và History (Next.js) | 23122030 (Hòa) | /qa và /history hoạt động | 5 | Done
T4.4 | S4 | Construction | Batch Upload flow (queue + progress realtime) | 23122044 (Nguyên) | Batch upload end-to-end | 5 | Done
T4.5 | S4 | Construction | Integration test: Upload → OCR → Translate → RAG | 23122048 (Quý) | Integration test report | 3 | Done
T5.1 | S5 | Construction | Tích hợp end-to-end toàn bộ pipeline | 23122039 (Kiệt), 23122030 (Hòa) | System hoạt động hoàn chỉnh | 8 | Done
T5.2 | S5 | Construction | Kiểm thử hiệu năng: response time OCR/dịch/Q&A | 23122002 (Dương) | Performance test report | 3 | Done
T5.3 | S5 | Construction | Fix bugs từ integration test | 23122041 (Minh), 23122002 (Dương), 23122039 (Kiệt), 23122030 (Hòa), 23122044 (Nguyên), 23122048 (Quý) | Bug list + fixes | 5 | Done
T5.4 | S5 | Construction | Tối ưu API quota: caching, batch translation | 23122041 (Minh) | Giảm RPD usage | 3 | Done
T5.5 | S5 | Construction | Viết PA3 documentation | 23122048 (Quý) | Source code + Test report | 3 | Done
T6.1 | S6 | Construction/Transition | UAT với người dùng thực (3-5 người) | 23122002 (Dương) | UAT report | 3 | Done
T6.2 | S6 | Construction/Transition | Tối ưu UI/UX dựa trên UAT feedback | 23122044 (Nguyên) | UI updated | 3 | Done
T6.3 | S6 | Construction/Transition | Hoàn thiện tài liệu (SDP, Vision, SAD, Use Cases) | 23122030 (Hòa) | PA4 documentation | 5 | Done
T6.4 | S6 | Construction/Transition | Chuẩn bị slide và demo cuối kỳ | 23122048 (Quý) | Demo deck | 3 | Done
T6.5 | S6 | Construction/Transition | Final deploy và smoke test | 23122039 (Kiệt), 23122041 (Minh) | Production ready | 3 | Done
[5 empty] | TỔNG | 135 | 31 tasks

## 3. Sprint Plan
SPRINT / ITERATION PLAN - 6 SPRINT × 2 TUẦN
Ánh xạ 4 pha RUP (Inception → Elaboration → Construction → Transition). 3 mốc Build (release).
Sprint | Pha RUP | Tuần | Thời gian | Mục tiêu chính | Release / Milestone
Sprint 1 | Inception | T1-T2 | 30/3-12/4 | Yêu cầu, kiến trúc, setup môi trường | -
Sprint 2 | Elaboration | T3-T4 | 13/4-26/4 | Fine-tune OCR, thiết kế database, backend cơ bản | Build 1 (26/4) - Backend + OCR
Sprint 3 | Construction | T5-T6 | 27/4-10/5 | Tích hợp OCR, LLM dịch văn bản, file upload | -
Sprint 4 | Construction | T7-T8 | 11/5-24/5 | Vector database, RAG Q&A, tinh chỉnh UI | Build 2 (24/5) - Full pipeline (demo giữa kỳ)
Sprint 5 | Construction | T9-T10 | 25/5-7/6 | Tích hợp end-to-end, kiểm thử toàn diện, fix bugs | -
Sprint 6 | Construction/Transition | T11-T12 | 8/6-21/6 | UAT, tối ưu, deploy, demo cuối kỳ | Build 3 FINAL (21/6) - Deployed (demo cuối kỳ)

## 4. Gantt Timeline
GANTT / ACTIVITY TIMELINE - 12 TUẦN
Thanh ngang = thời lượng task (LN03). ◆ = mốc/milestone. Màu theo sprint.
Task | Mô tả | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
T1.1 | Viết PA0, PA1 (SDP + Vision Document)
T1.2 | Setup GitHub repo, Trello/JIRA, Slack
T1.3 | Tải dataset manga (HuggingFace), dịch sang tiếng Việt
T1.4 | Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể
T1.5 | Setup FastAPI backend cơ bản + CORS
T1.6 | Setup frontend cơ bản (React/Vite → Next.js)
T2.1 | Fine-tune OCR model trên Kaggle GPU T4
T2.2 | Thiết kế database schema + API endpoints
T2.3 | Setup ChromaDB/FAISS, test embedding
T2.4 | UI wireframe: Upload, Read, Q&A
T2.5 | Viết test cases
T3.1 | Tích hợp YOLOv8 + OCR vào FastAPI pipeline
T3.2 | Translation Module: GlossaryManager + LLMClient (Gemini)
T3.3 | Build UI trang Upload + Reader (Next.js)
T3.4 | Viết test cases cho OCR pipeline + translation
T3.5 | Deploy frontend lên Vercel
T4.1 | Setup ChromaDB + embedding pipeline, index chunks
T4.2 | RAG pipeline: QueryProcessor + ChunkRetriever + AnswerSynthesizer
T4.3 | Build UI trang Q&A và History (Next.js)
T4.4 | Batch Upload flow (queue + progress realtime)
T4.5 | Integration test: Upload → OCR → Translate → RAG
T5.1 | Tích hợp end-to-end toàn bộ pipeline
T5.2 | Kiểm thử hiệu năng: response time OCR/dịch/Q&A
T5.3 | Fix bugs từ integration test
T5.4 | Tối ưu API quota: caching, batch translation
T5.5 | Viết PA3 documentation
T6.1 | UAT với người dùng thực (3-5 người)
T6.2 | Tối ưu UI/UX dựa trên UAT feedback
T6.3 | Hoàn thiện tài liệu (SDP, Vision, SAD, Use Cases)
T6.4 | Chuẩn bị slide và demo cuối kỳ
T6.5 | Final deploy và smoke test
◆ | Milestones (Build releases) |  |  |  | ◆B1 |  |  |  | ◆B2 |  |  |  | ◆B3

## 5. Staff Allocation
STAFF ALLOCATION CHART - 6 THÀNH VIÊN × 12 TUẦN
Mỗi ô = task đảm nhận tuần đó (LN03 - phát hiện quá tải/nhàn rỗi). Không ai để trống > 1 tuần liên tiếp.
Thành viên (MSSV) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
Minh (23122041) | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 2.1 |  |  | 4.1 | 4.1 | 5.3,5.4 | 5.3,5.4 | 6.5 | 6.5
Dương (23122002) | 1.3 | 1.3 |  |  | 3.1 | 3.1 |  |  | 5.2,5.3 | 5.2,5.3 | 6.1 | 6.1
Kiệt (23122039) | 1.4,1.5 | 1.4,1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 5.1,5.3 | 5.1,5.3 | 6.5 | 6.5
Hòa (23122030) | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 5.1,5.3 | 5.1,5.3 | 6.3 | 6.3
Nguyên (23122044) | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3.3,3.5 | 3.3,3.5 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2
Quý (23122048) | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 5.3,5.5 | 5.3,5.5 | 6.4 | 6.4
Chú thích: xanh=1 task, vàng=2 task, đỏ=≥3 task (tải cao). Số = mã task (bỏ tiền tố T).

## 6. Risk Register
RISK REGISTER - RE = PROBABILITY × LOSS (LN03)
R1-R6 từ SDP v2 (số hoá lại theo bảng LN03). R7-R9 bổ sung theo loại rủi ro chuẩn LN03. RE cao → ưu tiên trước.
ID | Loại | Mô tả rủi ro | Probability | P(num) | L(num) | RE | Rank | Chiến lược ứng phó (mitigation) | Chỉ báo / Owner
R2 | Technology | LLM API cost / quota vượt budget | Likely | 75 | 75 | 5625 | 1 | Caching kết quả; key-pool 4 keys (2000 RPD); fallback free tier | RPD gần ngưỡng · Minh/Hòa
R5 | Organisational | Dữ liệu manga vướng bản quyền | Likely | 75 | 75 | 5625 | 2 | Dùng public dataset (Manga109-s) hoặc nội dung người dùng đăng tải | Khiếu nại bản quyền · Quý/Dương
R1 | Estimation | OCR accuracy < 95% (CER cao) | Occasional | 50 | 75 | 3750 | 3 | Thêm training data; thử architecture khác (Manga-OCR fine-tune) | Char-Acc < 90% trên val · Minh/Dương
R4 | Technology | ChromaDB không scale được | Occasional | 50 | 75 | 3750 | 4 | Chuyển pgvector/Weaviate/Pinecone (đã đổi sang pgvector) | QPS drop khi >10k chunks · Hòa/Kiệt
R8 | Estimation | Ước lượng thiếu thời gian tích hợp | Occasional | 50 | 75 | 3750 | 5 | Buffer 20%; ưu tiên MVP; song song hoá task ít phụ thuộc | Không đạt Build milestone · PM
R3 | Technology | Vector embedding chậm | Occasional | 50 | 50 | 2500 | 6 | Tối ưu mô hình nhúng; xử lý theo batch | Latency Q&A > 3s · Hòa
R6 | People | Thành viên bệnh / bận thi cử | Occasional | 50 | 50 | 2500 | 7 | Mỗi task có backup person; tài liệu hoá đầy đủ để tiếp quản | Vắng họp, task chậm >2 ngày · PM
R7 | Requirements | Thay đổi yêu cầu giữa kỳ (scope creep) | Occasional | 50 | 50 | 2500 | 8 | Freeze scope theo sprint; đổi lớn → change request + đánh giá impact | Nhiều change request/tuần · Quý (BA)
R9 | People | Nhân sự chủ chốt rời/không sẵn sàng | Seldom | 25 | 90 | 2250 | 9 | Chồng lấn công việc (pair); code review chéo; backup mỗi vai trò | Tinh thần kém, job bên ngoài · PM
Thang màu RE: đỏ ≥5000 (ưu tiên cao) · vàng 3000-4999 · xanh <3000. Duy trì & rà soát top rủi ro ở họp tuần.

## 7. Traceability Matrix
REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX (RTM) - Yêu cầu ↔ UC ↔ Module ↔ Test
Mỗi yêu cầu (SRS) truy vết tới Use Case, thành phần hiện thực và test case (LN05/LN10 - mọi yêu cầu phải testable).
Req (SRS) | Mô tả yêu cầu | Use Case | Module / Component | Test case | Trạng thái
F01 | User Authentication (đăng ký / đăng nhập / hồ sơ) | UC-Auth | routers/auth.py · AuthContext · Supabase Auth | test_auth.spec.ts | Done
F02 | Image Upload (đơn / batch, validation) | UC01 Upload | routers/upload.py · services/image_validation.py | TC-UC01 (test_cases) | Done
F03 | AI Processing Pipeline (YOLOv8→OCR→inpaint→dịch→embed) | UC01 / UC04 | ai_module · services/ai_pipeline.py · services/embedding.py | TC-UC01/04 · model_evaluation | Done
F04 | Manga Reader & Overlay (xem, toggle, sửa bubble) | UC02 Reader | app/reader · routers/pages.py · bubble_data | TC-UC02 | Done
F05 | RAG Q&A (hỏi, retrieve, answer + citations) | UC03 Q&A | routers/qa.py · services/rag.py · pgvector | TC-UC03 · test_qa | Done
F06 | Series & Chapter Management | UC06 Series | routers/series.py · manga_series/chapters | TC-UC06 | Done
F07 | History (lịch sử dịch / Q&A) | UC05 History | routers/history.py · qa_history | TC-UC05 | Done
F08 | Credit & Subscription System | UC-Credit | services/credit_service.py · Stripe · payments | TC-Credit | Done
F09 | Admin Dashboard (analytics/moderation/health) | UC-Admin | routers/admin/ · audit_logs | TC-Admin (manual) | Done
NFR-3.1 | Performance: response < 3s / trang | - | BoundedSemaphore · background thread · caching | inference_latency_bench.py | Done
NFR-3.4 | Security: HTTP-only cookie, headers, SSRF/upload validation | - | middleware.py · services/captcha.py · scraper allowlist | test_scraper · Security Policy | Done

## 8. Burndown
BURNDOWN CHART - STORY POINTS THEO SPRINT
Point = ước lượng ở sheet WBS. 'Ideal' = tuyến tính; 'Còn lại (actual)' = point chưa hoàn thành cuối mỗi sprint (dự án đã hoàn tất).
Mốc | Point sprint | Ideal còn lại | Actual còn lại | % hoàn thành
Start | - | 135 | 135 | 0%
End S1 | 23 | 112 | 112 | 17%
End S2 | 24 | 90 | 88 | 35%
End S3 | 23 | 68 | 65 | 52%
End S4 | 26 | 45 | 39 | 71%
End S5 | 22 | 22 | 17 | 87%
End S6 | 17 | 0 | 0 | 100%

## 9. Scrum Log
WEEKLY SCRUM LOG - 3 CÂU HỎI (LN03b)
Sinh hoạt hàng tuần, trả lời 3 câu hỏi. Điền sẵn ở mức mục tiêu sprint; chi tiết theo từng thành viên bổ sung mỗi tuần.
Tuần | Sprint / Pha | Đã làm gì (since last week) | Vấn đề đang gặp (issues) | Sẽ hoàn thành (next scrum)
W1 | S1 Inception | Setup repo/board/Slack; chốt phạm vi; tải dataset | Chuẩn hoá pipeline dữ liệu manga | Kiến trúc tổng thể + backend/frontend skeleton
W2 | S1 Inception | Kiến trúc hệ thống; FastAPI + frontend chạy local; PA1 | Chọn stack vector DB | Nộp PA1 (SDP+Vision); bắt đầu fine-tune OCR
W3 | S2 Elaboration | Fine-tune OCR (Kaggle); DB schema + OpenAPI | GPU quota Kaggle giới hạn | Vector DB + wireframe + test cases v1
W4 | S2 Elaboration | ChromaDB/embedding; Figma wireframe; test plan v1 | Embedding latency | Build 1 (backend+OCR); nộp PA2
W5 | S3 Construction | Tích hợp YOLOv8+OCR vào /upload; Translation Module | Context injection cho dịch xưng hô | UI Upload+Reader; deploy Vercel
W6 | S3 Construction | UI Upload/Reader (Next.js); deploy Vercel; test v2 | Chuyển React→Next.js | RAG pipeline + UI Q&A
W7 | S4 Construction | Embedding pipeline; RAG /qa; UI Q&A+History | Chất lượng câu trả lời RAG | Batch upload + integration test
W8 | S4 Construction | Batch upload realtime; integration test | Đồng bộ progress WebSocket | Build 2 (full pipeline); nộp PA3 chuẩn bị
W9 | S5 Construction | Tích hợp end-to-end; performance test | Response time > 3s vài case | Fix bugs; tối ưu quota
W10 | S5 Construction | Fix bugs; caching/batch translation; PA3 docs | Quota RPD | UAT + hoàn thiện tài liệu
W11 | S6 Transition | UAT 3-5 người; tối ưu UI/UX; hoàn thiện SAD/UC | Feedback UAT về overlay | Slide + demo; final deploy
W12 | S6 Transition | Slide + demo; final deploy + smoke test; PA4/PA5 | - | Bảo vệ cuối kỳ