# STORYLENS

# Software Development Plan

# Version <2.0>

# Revision History

| Date | Version | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/04/2026 | 1.0 | Phiên bản đầu tiên của StoryLens | Nhóm 1 -StoryLens |
| 15/05/2026 | 2.0 | Cập nhật hosting từ Railway/Render sang Vercel; cập nhật frontend từ React+Vite sang Next.js; bổ sung nhiệm vụ chi tiết từ Sprint 3-6; | Nhóm 1 – StoryLens |

# Table of Contents

1.	Introduction	4

2.	Project Overview	4

2.1	Project Purpose, Scope, and Objectives	4

2.2	Assumptions and Constraints	4

2.3	Project Deliverables	4

3.	Project Organization	4

3.1	Organizational Structure	4

3.2	Roles and Responsibilities	4

4.	Management Process	4

4.1	Project Estimates	4

4.2	Project Plan	4

4.2.1	Phase and Iteration Plan	5

4.2.2	Releases	5

4.2.3	Project Schedule	5

4.2.4	Project Resourcing	5

4.3	Project Monitoring and Control	5

4.3.1	Reporting	5

4.3.2	Risk Management	5

4.3.3	Configuration Management	6

# Software Development Plan

# Introduction

Đây là bản mô tả kế hoạch phát triển phần mềm (Software Development Plan – SDP) cho dự án StoryLens – nền tảng AI hỗ trợ đọc manga quốc tế với dịch thuật có ngữ cảnh và RAG-based Q&A.

Bản SDP này bao gồm: Tổng quan dự án, tổ chức nhóm, kế hoạch phát triển theo pha và sprint, cùng với kế hoạch theo dõi tiến độ. Đây là phiên bản v1.0.

# Project Overview

## Project Purpose, Scope, and Objectives

StoryLens là nền tảng web hỗ trợ đọc manga quốc tế. Người dùng có thể upload trang manga, hệ thống sẽ tự động trích xuất text bằng OCR, dịch sang tiếng Việt có hiểu ngữ cảnh, lưu trữ nội dung vào vector database, và cung cấp Q&A thông minh dựa trên RAG.

Mục tiêu dự án:

- Xây dựng nền tảng web đọc manga đầy đủ với OCR + LLM translation.

- Fine-tune mô hình OCR chuyên biệt cho manga tiếng Nhật.

- Tích hợp vector database (ChromaDB/FAISS) cho RAG-based Q&A

- Xây dựng hệ thống dịch có ngữ cảnh sử dụng LLM + prompt engineering.

- Đạt thời gian response < 3 giây cho mỗi tính năng chính

## Assumptions and Constraints

- Thời gian: 12 tuần, từ 30/3/2026 đến 21/6/2026

- Nhân lực: 6 thành viên

- Ngân sách API: Dùng OpenAI API hoặc Google Gemini API, Kaggle GPU T4 để fine-tune OCR model.

- Phạm vi: Web app (mobile app sẽ xem xét phát triển sau)

- Giả định: Người dùng có kết nối internet ổn định, Có đủ dữ liệu manga để training.

## Project Deliverables

| Artifact | Mục đích | Deadline |
| --- | --- | --- |
| PA1: SDP + Vision Document v1 | Kế hoạch và định hướng dự án | 11/4/2026 |
| PA2: SDP + Vision + Use Cases v2 | Elaboration artifacts | 10/5/2026 |
| PA3: Source code + Test report | Construction deliverables | 7/6/2026 |
| PA4: Final demo + Full documentation | Transition + Final submission | 21/6/2026 |
| Weekly Reports (Sprint 1–6) | Theo dõi tiến độ hàng tuần | Mỗi thứ 6 hàng tuần |

# Project Organization

## Organizational Structure

Nhóm StoryLens gồm 6 thành viên, tổ chức theo mô hình phẳng (flat team). Không có cấp bậc cứng nhắc – mọi quyết định kỹ thuật quan trọng được thảo luận tập thể.

## Roles and Responsibilities

| MSSV | Tên | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 23122041 | Đào Sỹ Duy Minh | Project Manager & AI/ML Engineer | • Quản lý tiến độ, điều phối nhóm • Fine-tune OCR model cho manga tiếng Nhật • Prompt engineering cho LLM translation |
| 23122002 | Nguyễn Đình Hà Dương | AI/ML Engineer (OCR) | • Chuẩn bị & xử lý dataset manga • Hỗ trợ fine-tune OCR model • Đánh giá accuracy, error analysis |
| 23122039 | Huỳnh Trung Kiệt | Backend Developer | • FastAPI backend • Database design • Tích hợp OCR pipeline vào server |
| 23122030 | Phạm Phú Hòa | AI/ML Engineer (RAG) | • Tích hợp LLM (GPT-4 / Gemini) • ChromaDB/FAISS vector database • RAG-based Q&A pipeline |
| 23122044 | Trần Chí Nguyên | Frontend Developer | • React UI/UX (Vite) • Upload & Read component • Q&A interface |
| 23122048 | Nguyễn Lâm Phú Quý | QA & Business Analyst | • Soạn tài liệu (SDP, Vision, Use Cases) • Test cases, test plan • UAT, kiểm thử end-to-end |

# Management Process

## Project Estimates

Ước tính tổng thể dự án giai đoạn đầu ít người sử dụng trên phạm vi đã xác định:

| Hạng mục | Ước tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Thời gian | 12 tuần | 30/3/2026 – 21/6/2026 |
| Nhân lực | 6 người | Mỗi người ~15–20 giờ/tuần |
| Chi phí API (Gemini) | 0 VNĐ | Free tier 500 RPD; dùng key pool 4 keys = 2,000 RPD |
| Chi phí GPU (training) | 0 VNĐ | Kaggle T4 GPU miễn phí |
| Chi phí hosting | 0 VNĐ | Vercel free tier (Frontend – Next.js); Backend deploy riêng |
| Tổng chi phí | 0 VNĐ | Zero-budget project |

## Project Plan

### Phase and Iteration Plan

| Pha | Tên pha | Sprint | Tuần | Mục tiêu chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inception | Sprint 1 | T1–T2 (30/3 – 12/4) | Yêu cầu, kiến trúc, setup môi trường |
| 2 | Elaboration | Sprint 2 | T3–T4 (13/4 – 26/4) | Fine-tune OCR, thiết kế database, backend cơ bản |
| 3 | Construction | Sprint 3 | T5–T6 (27/4 – 10/5) | Tích hợp OCR, LLM dịch văn bản, file upload |
| 3 | Construction | Sprint 4 | T7–T8 (11/5 – 24/5) | Thiết lập các vector database, RAG Q&A, tinh chỉnh UI |
| 3 | Construction | Sprint 5 | T9–T10 (25/5 – 7/6) | Tích hợp end-to-end, kiểm thử toàn diện, fix bugs |
| 3 | Construction/ Transition | Sprint 6 | T11–T12 (8/6 – 21/6) | UAT, tối ưu, deploy, chuẩn bị demo cuối kỳ |

### Releases

| Build | Thời điểm | Nội dung | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Build 1 | Cuối Sprint 2 (26/4) | Backend API + Fine-tuned OCR model | Demo nội bộ, test OCR |
| Build 2 | Cuối Sprint 4 (24/5) | Toàn bộ pipeline từ OCR, dịch, Q&A | Demo giữa kỳ |
| Build 3 (Final) | Cuối Sprint 6 (21/6) | Sản phẩm hoàn chỉnh, deployed | Demo cuối kỳ |

### Project Schedule

Chi tiết task theo từng sprint:

Sprint 1 – Inception (30/3 – 12/4):

| Task | Mô tả | Phụ trách | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Viết PA0, PA1 (SDP + Vision Doc) | 23122048 | PA0.docx, PA1.docx |
| T1.2 | Setup GitHub repo, Trello/JIRA, Slack | 23122041 | Repo + boards |
| T1.3 | Tải dataset manga (HuggingFace), dịch sang tiếng Việt | 23122002 | manga_dataset/ (~1000 pages) |
| T1.4 | Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể | 23122039 + 23122030 | Architecture diagram |
| T1.5 | Setup FastAPI backend cơ bản + CORS | 23122039 | Backend running localhost:8000 |
| T1.6 | Setup React frontend cơ bản (Vite) | 23122044 | Frontend running localhost:5173 |

Sprint 2 – Elaboration (13/4 – 26/4):

| Task | Mô tả | Phụ trách | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Fine-tune OCR model trên Kaggle GPU | 23122041 | OCR checkpoint + accuracy report |
| T2.2 | Thiết kế database schema + API endpoints | 23122039 | OpenAPI/Swagger spec |
| T2.3 | Setup ChromaDB/FAISS, test embedding | 23122030 | Vector DB config |
| T2.4 | UI wireframe: Upload, Read, Q&A | 23122044 | Figma prototype |
| T2.5 | Viết test cases | 23122048 | Test plan v1 |

Sprint 3 – Construction (27/4 – 10/5):

| Task | Mô tả | Phụ trách | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Tích hợp YOLOv8 + Cloud-OCR vào FastAPI pipeline | 23122039, 23122002 | Endpoint POST /upload hoạt động end-to-end |
| T3.2 | Xây dựng Translation Module với GlossaryManager và LLMClient (Gemini) | 23122030 | Module dịch có context injection |
| T3.3 | Build UI trang Upload + trang Reader (Next.js) | 23122044 | /upload và /reader hoạt động |
| T3.4 | Viết test cases cho OCR pipeline và translation | 23122048 | Test plan v2 |
| T3.5 | Deploy frontend lên Vercel | 23122044 | storylen.vercel.app live |

Sprint 4 – Construction (11/5 – 24/5):

| Task | Mô tả | Phụ trách | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | Setup ChromaDB + embedding pipeline, index translated chunks | 23122041 | Vector store hoạt động |
| T4.2 | Xây dựng RAG pipeline: QueryProcessor + ChunkRetriever + AnswerSynthesizer | 23122039 | Endpoint POST /qa hoạt động |
| T4.3 | Build UI trang Q&A và trang History (Next.js) | 23122030 | /qa và /history hoạt động |
| T4.4 | Xây dựng Batch Upload flow (queue + progress realtime) | 23122044 | Batch upload end-to-end |
| T4.5 | Integration test: Upload → OCR → Translate → RAG | 23122048 | Integration test report |

Sprint 5 – Construction (25/5 – 7/6):

| Task | Mô tả | Phụ trách | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| T5.1 | Tích hợp end-to-end toàn bộ pipeline | 23122039, 23122030 | System hoạt động hoàn chỉnh |
| T5.2 | Kiểm thử hiệu năng: đo response time OCR, dịch, Q&A | 23122002 | Performance test report |
| T5.3 | Fix bugs phát sinh từ integration test | Cả nhóm | Bug list + fixes |
| T5.4 | Tối ưu API quota: caching, batch translation | 23122041 | Giảm RPD usage |
| T5.5 | Viết PA3 documentation | 23122048 | Source code + Test report |

Sprint 6 – Construction (8/6 – 21/6):

| Task | Mô tả | Phụ trách | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| T6.1 | UAT với người dùng thực (3–5 người) | 23122002 | UAT report |
| T6.2 | Tối ưu UI/UX dựa trên UAT feedback | 23122044 | UI updated |
| T6.3 | Hoàn thiện toàn bộ tài liệu (SDP, Vision, SAD, Use Cases) | 23122030 | PA4 documentation |
| T6.4 | Chuẩn bị slide và demo cuối kỳ | 23122048 | Batch Demo deckend-to-end |
| T6.5 | Final deploy và smoke test | 23122039, 23122041 | Production ready |

### 4.2.4    Project Resourcing

| Nguồn lực | Mô tả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Quản lý mã nguồn, code review | Miễn phí |
| Trello | Quản lý Sprint, task | Miễn phí |
| Slack | Giao tiếp nội bộ | Miễn phí |
| Kaggle Notebook | Fine-tune OCR (GPU T4) | Miễn phí |
| FastAPI | Backend framework | Miễn phí (open source) |
| ChromaDB/FAISS | Vector database | Miễn phí (open source) |
| OpenAI / Gemini API | LLM translation + Q&A | Miễn phí (free tier) |

## Project Monitoring and Control

### Reporting

Mỗi tuần nhóm viết báo cáo theo mẫu gồm: công việc đã hoàn thành, công việc chưa hoàn thành và lý do, kế hoạch tuần tiếp theo, vấn đề/rủi ro phát sinh. Báo cáo nộp trên Moodle trước 23:59 Thứ năm hàng tuần và cập nhật lên /docs/management trên GitHub.

- Họp nhóm 1 lần/tuần.

- Trưởng nhóm cập nhật burndown chart sau mỗi buổi họp.

- Nếu task bị chậm > 2 ngày: họp khẩn.

### Risk Management

| Risk ID | Risk Description | Probability | Impact | Risk Exposure | Priority | Mitigation Strategy or Contingency Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | OCR accuracy < 95% | Trung bình | Cao | Cao | 1 | Thêm training data; thử architecture khác |
| R2 | LLM API cost vượt budget | Cao | Cao | Cao | 2 | Cài đặt caching; fallback to API miễn phí |
| R3 | Vector embedding chậm | Trung bình | Trung bình | Trung bình | 3 | Tối ưu mô hình nhúng, xử lý theo batch |
| R4 | ChromaDB không scale được | Trung bình | Cao | Cao | 4 | Chuyển đổi sang Weaviate hoặc Pinecone |
| R5 | Dữ liệu manga bị vấn đề bản quyền | Cao | Cao | Cao | 5 | Dùng public manga dataset hoặc từ người dùng đăng tải |
| R6 | Thành viên nhóm bị bệnh hoặc bận thi cử | Trung bình | Trung bình | Trung bình | 6 | Mỗi task có backup person; tài liệu hóa đầy đủ để người khác tiếp quản |

### Configuration Management

Nhóm sử dụng các công cụ sau để quản lý cấu hình:

- GitHub (github.com/story-lens): Quản lý toàn bộ source code và tài liệu. Branch strategy: main (production-ready), develop (integration), feature/* (từng tính năng). Pull Request bắt buộc review trước khi merge.

- Google Drive (/TheFangs-StoryLens): Lưu trữ tài liệu PA, báo cáo hàng tuần, meeting notes, dataset.

- Trello: Quản lý Sprint backlog, theo dõi task status (To Do → In Progress → Review → Done).

- Slack: Thông báo tự động từ GitHub và Trello; giao tiếp nội bộ theo kênh (#general, #backend, #frontend, #ai, #testing).

- Kaggle Notebooks: Lưu trữ toàn bộ code fine-tune model với version control tích hợp.